

Kuukausittainen hankeraportti

ES-001 / Esimerkkiyliopisto, lisärakennus



**Ohjeet raportin täyttämiseen**

- Seuraavalla sivulla on kuukausittaisen hankeraportin pohja täytettäväksi. Pohja on valmiiksi täytetty esimerkin antamiseksi. Korvaa esimerkkitekstit oikeilla tiedoilla. Lihavoidulla tekstillä kirjoitettuja otsikoita ei ole tarkoitus muuttaa, vaan ne ohjaavat lomakkeen täyttöä.

- Jokaiselle raportille ja kuukaudelle on varattu yksi sivu tilaa. Taulukon koko on kiinteä, joten kirjoittamasi teksti tulee sopia annettuihin kenttiin.

- Raportin pohjan seuraavalle kuukaudelle saat kopioimalla edellisen sivun uudeksi sivuksi. Muista täydentää uuden kuukausiraportin kaikki kohdat uutta raporttia vastaaviksi.

**KUUKAUSIRAPORTTI**

 Heinäkuu 2011

 **ES-001 / Esimerkkiyliopisto, lisärakennus**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hankkeen vaihe** | **Hankesuunnitelman hyväksyminen:** 1.5.2011 **Ehdotussuunnitelmien hyväksym:** 21.5.2011 **Yleissuunnitelmien hyväksyminen:** 31.5.2011 **Toteutussuunnitelmien hyväksym:** 2.6.2011Toteutussuunnittelu käynnissä. Maanrakennustyöt tontilla alkoivat 10.8.2011.Pidetyt kokoukset ja palaverit:5.7.2011 Suunnittelukokous nro 5.Seuraava työmaakokous 30.8.2011. |
| **Aikataulu** | **Rakennustyön aloitus:** 10.8.2011 **Vastaanotto:** 10.5.2013Hankkeen toisen vaiheen aloitusta on siirretty kuukaudella eteenpäin alkuperäisestä suunnitelmasta. Toinen vaihe alkaa siis 1.3.2011. Valmistuminen kuitenkin alkuperäisen aikataulun mukaan.Välitavoitteita:12.12.2012 Hankkeen 1. rakennusvaihe valmistuu. |
| **Tulossa olevat työvaiheet** | Urakkalaskenta alkaa 15.8.2011 |
| **Tilaajan päätöstä odottavat asiat**  | Julkisivumateriaalin valinta. Päätös pitäisi tulla viikon 33 aikana. |
| **Kustannukset**5.8.2011 | **Budjetti:**  15 000 000 €**Sitoutuneet:**  10 500 000 €**Toteutuneet:**  200 000 €**Ennuste:**  16 000 000 € |
| **Tiedonhallinta** | **Projektipankki:**  Laadittu ja aktiivisessa käytössä.**Tietomanageri:**  Tietohelppi toimii tietomanagerina.**Huoltokirja:**  Vastuuhenkilöt nimetty ja käyttö ohjeistettu. |
| **Huomioitavaa /****riskit** | Tarkemman kuvauksen kustannuksista näet asiakirjasta ”esimerkkikustannuksista.pdf”.Seuraava työmaakokous 30.8.2011. |
| **Raportoija**5.8.2011 | Kalle Konsulttiraportointikonsultti040 12345678, kalle.konsultti@rap.fi |

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

PL 310, Uimalankatu 1, 5. krs

33101 Tampere

 **KUUKAUSIRAPORTTI**

 *Kuukausi, vuosi*

 **ES-001 / Esimerkkiyliopisto, lisärakennus**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hankkeen vaihe** | **Hankesuunnitelman hyväksyminen:** pvm **Ehdotussuunnitelmien hyväksyminen:** pvm.**Yleissuunnitelmien hyväksyminen:** pvm **Toteutussuunnitelmien hyväksyminen:** pvm.  |
| **Aikataulu** | **Rakennustyön aloitus:** *päivämäärä* **Valmistuminen:** *päivämäärä*  |
| **Tulossa olevat työvaiheet** |   |
| **Tilaajan päätöstä odottavat asiat**  |  |
| **Kustannukset***Päivämäärä* | **Budjetti:** **Sitoutuneet:** **Toteutuneet:** **Ennuste:**   |
| **Tiedonhallinta** | **Projektipankki:** **Tietomanageri:** **Huoltokirja**:  |
| **Huomioitavaa** |  |
| **Raportoija***Päivämäärä* | *Nimesi ja**yhteystietosi* |

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

PL 310, Uimalankatu 1, 5. krs

33101 Tampere