


Kuukausittainen hankeraportti

ES-001 / Esimerkkiyliopisto, lisärakennus



**Ohjeet raportin täyttämiseen**

- Seuraavalla sivulla on kuukausittaisen hankeraportin pohja täytettäväksi. Pohja on valmiiksi täytetty esimerkin antamiseksi. Korvaa esimerkkitekstit oikeilla tiedoilla. Lihavoidulla tekstillä kirjoitettuja otsikoita ei ole tarkoitus muuttaa, vaan ne ohjaavat lomakkeen täyttöä.

- Jokaiselle raportille ja kuukaudelle on varattu yksi sivu tilaa. Taulukon koko on kiinteä, joten kirjoittamasi teksti tulee sopia annettuihin kenttiin.

- Raportin pohjan seuraavalle kuukaudelle saat kopioimalla edellisen sivun uudeksi sivuksi. Muista täydentää uuden kuukausiraportin kaikki kohdat uutta raporttia vastaaviksi.

**KUUKAUSIRAPORTTI**

Heinäkuu 2011

**ES-001 / Esimerkkiyliopisto, lisärakennus**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hankkeen vaihe** | **Hankesuunnitelman hyväksyminen:** 1.5.2011 **Ehdotussuunnitelmien hyväksym:** 21.5.2011 **Yleissuunnitelmien hyväksyminen:** 31.5.2011 **Toteutussuunnitelmien hyväksym:** 2.6.2011  Toteutussuunnittelu käynnissä.  Maanrakennustyöt tontilla alkoivat 10.8.2011.  Pidetyt kokoukset ja palaverit:  5.7.2011 Suunnittelukokous nro 5.  Seuraava työmaakokous 30.8.2011. |
| **Aikataulu** | **Rakennustyön aloitus:** 10.8.2011 **Vastaanotto:** 10.5.2013  Hankkeen toisen vaiheen aloitusta on siirretty kuukaudella eteenpäin alkuperäisestä suunnitelmasta. Toinen vaihe alkaa siis 1.3.2011. Valmistuminen kuitenkin alkuperäisen aikataulun mukaan.  Välitavoitteita:  12.12.2012 Hankkeen 1. rakennusvaihe valmistuu. |
| **Tulossa olevat työvaiheet** | Urakkalaskenta alkaa 15.8.2011 |
| **Tilaajan päätöstä odottavat asiat** | Julkisivumateriaalin valinta. Päätös pitäisi tulla viikon 33 aikana. |
| **Kustannukset**  5.8.2011 | **Budjetti:**  15 000 000 €  **Sitoutuneet:**  10 500 000 €  **Toteutuneet:**  200 000 €  **Ennuste:**  16 000 000 € |
| **Tiedonhallinta** | **Projektipankki:**  Laadittu ja aktiivisessa käytössä.  **Tietomanageri:**  Tietohelppi toimii tietomanagerina.  **Huoltokirja:**  Vastuuhenkilöt nimetty ja käyttö ohjeistettu. |
| **Huomioitavaa /**  **riskit** | Tarkemman kuvauksen kustannuksista näet asiakirjasta ”esimerkkikustannuksista.pdf”.  Seuraava työmaakokous 30.8.2011. |
| **Raportoija**  5.8.2011 | Kalle Konsultti  raportointikonsultti  040 12345678, kalle.konsultti@rap.fi |

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

PL 310, Uimalankatu 1, 5. krs

33101 Tampere

 **KUUKAUSIRAPORTTI**

*Kuukausi, vuosi*

**ES-001 / Esimerkkiyliopisto, lisärakennus**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hankkeen vaihe** | **Hankesuunnitelman hyväksyminen:** pvm **Ehdotussuunnitelmien hyväksyminen:** pvm.**Yleissuunnitelmien hyväksyminen:** pvm **Toteutussuunnitelmien hyväksyminen:** pvm. |
| **Aikataulu** | **Rakennustyön aloitus:** *päivämäärä* **Valmistuminen:** *päivämäärä* |
| **Tulossa olevat työvaiheet** |  |
| **Tilaajan päätöstä odottavat asiat** |  |
| **Kustannukset**  *Päivämäärä* | **Budjetti:**  **Sitoutuneet:**  **Toteutuneet:**  **Ennuste:** |
| **Tiedonhallinta** | **Projektipankki:**  **Tietomanageri:**  **Huoltokirja**: |
| **Huomioitavaa** |  |
| **Raportoija**  *Päivämäärä* | *Nimesi ja*  *yhteystietosi* |

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

PL 310, Uimalankatu 1, 5. krs

33101 Tampere